ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для образовательных организаций города Омска - участников муниципального проекта

«Инженерный кластер»  на 2020  (I – II кварталы) год

Цель проекта: Создание единого образовательного пространства для ранней профориентации и формирования у учащихся компетенций в области профессий инженерно-технической направленности

Задачи проекта:

-создать систему профориентационной работы с детьми разных возрастов (от детей дошкольного возраста до выпускников школ - пропедевтическая, предпрофессиональная и профессиональная подготовка) на базе бюджетного образовательного учреждения города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» путем реализации образовательных модулей «Инженерного кластера»

- обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций всех уровней от дошкольного до профессионального образования и предприятий региона для последовательной, непрерывной и целенаправленной подготовки детей к самоопределению в выборе профессий инженерно-технической направленности

- разработать нормативно-правовую базу, банк методических материалов «Инженерного кластера» и его структурных компонентов («Инженерная академия для дошкольников» и «Школа инженерного резерва»)

| Событие проекта | Руководитель | Наименование мероприятия для участия ОО в реализации проекта (принять участие) | Сроки выполнения | Результат участия (продукт) | Целевая группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| Организация курсов повышения квалификации (семинаров) для педагогов и руководителей образовательных организаций | Левша Г.Н. Барсукова Т.Н. Лобова Т.С. | Блок семинаров «Методологическая основа разработки проектов» Интенсив «Проектирование образовательных модулей «Инженерного проекта», индивидуальные консультации | Март-май 2020 Март-май 2020 | Развитие профессиональных компетенций педагогов по созданию детских проектов и исследовательских работ Образовательные модули различной тематики | ПДО |
|  | Чернецкая Л.Г. | Курсы повышения квалификации, методические семинары технической направленности | Апрель -август 2020 | Удостоверения по повышению квалификации педагогов | ПДО |
| Разработка модулей по направлениям образовательной деятельности | Лобова Т.С. Гейнц Д.А. Кондратенко О.В. | Экспертиза образовательных модулей | Август-сентябрь 2020 | Внутренняя экспертиза образовательных модулей (рабочие программы) | ПДО |
| Разработка и внедрение тестирования учащихся инжиниринговой одаренности | Колесникова А.В. | Тестирование учащихся, предварительный отбор | Май, сентябрь 2020 | Результаты тестирования, анализ | ПДО |
| Мониторинг и оценка условий осуществления образовательного процесса в образовательных организациях, включенных в проект | Чернецкая Л.Г. | Паспортизация помещений с целью создания банка данных по материально-техническому оснащению объектов и привлечению средств работодателя | Май-август 2020 | Паспорта помещений с указанием материально-технического (методического) оснащения образовательных организаций | Руководители ОО |
| Оснащение образовательных организаций, включенных в проект | Шестаков В.В. | Обеспечение учебно-методическими комплектами, оборудованием для реализации модулей образовательных центров | Май-август 2020 | Оборудование, УМК | Руководители ОО |
| Привлечение предприятий города Омска к созданию образовательного пространства | Шестаков В.В. Чернецкая Л.Г. | Составление договоров о сотрудничестве, программы совместных действий | Апрель-май 2020 | Договоры, план мероприятий | ПДО |
| Составление учебного плана, комплектование учебных групп на новый учебный год | Чернецкая Л.Г. | Комплектование | Сентябрь 2020 | Списки, личные дела учащихся | Руководители ОО, ПДО |
| Открытие образовательного центра «Инженерная академия для дошкольников» и «Школы инженерного резерва» | Шестаков В.В. Чернецкая Л.Г. | Презентация деятельности образовательных центров | 27 августа 2020 | Участие в августовском муниципальном форуме. Секция «Дополнительное образование XXI века» | Руководители, ПДО |

Руководитель проекта: Чернецкая Л.Г. 89514058813