|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  директор БОУ ДО г. Омска  «Центр творческого развития  и гуманитарного образования  «Перспектива»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Шестаков  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. | УТВЕРЖДАЮ  директор департамента образования  Администрации города Омска    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Г. Ефимова  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. |

ПЛАН

взаимодействия куратор – стажер в рамках реализации муниципальной дорожной карты по работе с общеобразовательными организациями, временно демонстрирующими низкие образовательные результаты

на 2021- 2022 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание действия | Ответственные за мероприятие | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| Реализация дорожных карт по повышению образовательных результатов школами, повышающими свои результаты | | | | |
| 1 | Индивидуальное консультирование стажеров по реализации дорожной карты учреждения по повышению образовательных результатов | Кураторы | В течение учебного года | Анализ проблемных зон в реализации дорожных карт ПРШ, определение способов решения выявленных проблем.  Не менее 4 консультаций |
| 2 | Организация взаимопосещения уроков (куратор – стажер) | Кураторы, стажеры | В течение учебного года | Не менее 2 уроков |
| 3 | Организация Мастермайндов (групповых встреч по решению конкретных вопросов, в которых стажерам нужна помощь) | Кураторы, ЦТРиГО «Перспектива» | В течение учебного года | Каждый стажер принял участие не менее, чем в 3 мастермайндах |
| 4 | Организация панельной дискуссии «Эффективное управление развитием современной образовательной организации» | Кураторы, ЦТРиГО «Перспектива» | Апрель 2022 | Представление эффективных практик управления развитием образовательной организации |
| Организация работы с материалами единого методического дня, размещенными на портале Консорциум +  БОУ ДПО Омской области «Институт развития образования Омской области» | | | | |
| 5 | Изучение и апробация технологии исследования урока Lesson Study с целью обновления организации методической работы в ПРШ | Кураторы, стажеры  ЦТРиГО «Перспектива» | В течение учебного года | Обновление методической работы в школах ПРШ |
| 6 | Участие куратора в педагогическом совете (или другом методическом мероприятии) школы ПРШ (представление опыта по достижению образовательных результатов) | Кураторы | Январь – март 2022 | Представлен опыт эффективного руководителя по управлению достижения образовательных результатов (не менее 1 каждым куратором) |
| 7 | Изучение материалов ЕМД (портал Консорциум+) в соответствии с темами, запланированными дорожной картой школы, повышающей свои результаты (формирующее оценивание; обеспечение достижимости планируемых результатов) | Кураторы, стажеры | В течение учебного года | Обновление методической работы в школах ПРШ |